## help
| REFERÊNCIA: | wikipedia
Matriz de Eisenhower
n | prioridade 21 | prioridade 22
ã
o
i
m
p
0
r
t
a
n
t
e
| prioridade 11 | prioridade 12
i
m
p
0
r
t
a
n
t
e
| urgente | não urgente
p | Legenda:
11 | Atividade urgente e importante. Faça logo.
12 | Atividade não urgente e importante. Não tem data estipulada, mais gera resultados quando concluir.
21 | Atividade urgente e não importante. Faça logo. exemplo: Dor de barriga.
22 | Atividade não urgente e não importante. Se não fizer, niguém vai sentir falta.
Matriz de Eisenhower
Não importante | prioridade 21 | prioridade 12
importante | prioridade 11 | prioridade 12
| urgente | não urgente
p | Legenda:
11 | Atividade urgente e importante. Faça logo.
12 | Atividade não urgente e importante. Não tem data estipulada mais gera resultados quando concluir.
21 | Atividade urgente e não importante. Faça logo. exemplo: Dor de barriga.
22 | Atividade não urgente e não importante. Se não fizer, niguém vai sentir falta.

## ìndice Sumário
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO SECRETÁRIA VIRTUAL PARA MÉDICOS | [7 empty] | DATA: | 2024-02-28
TAREFAS A FAZER |  |  |  | STATUS | PRIORIDADE | PREVISÃO DE EXECUÇÃO |  | INICIO DA TAREFA | TÉRMINO DA TAREFA | OBSERVAÇÕES | QUEM?
[6 empty] | Min | Data
Esse documento deve descrever o alvo do projeto assistente virtual para médicos. Nele deve documentar onde desejo chegar, as etapas atingidas e os níveis de dificuldade que estou encontrado para atingir o objetivo.
Criar a página help |  |  |  | 1 | 12 | 60 |  | 2024-02-02 | 2024-02-02
Criar Framework MarIcarai
| T12 Criar modelo app.rtl.console |  |  | 1 | 12 |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27
| T12 Criar modelo mi.datamodule |  |  | 1 | 12 |  |  | 2024-02-27
| T12 Criar Modelo app.lcl.form.dock.versão.1 |  |  | 3 | 12 |  |  | 2024-02-28 | 2024-02-29 | Modificar a maneira de fazer para ver ser o dbgrid funciona quando docado.
| T12 No Componente TUiDmxScroller do pacote /\/\ar/\carai |  |  |  | 12 |  |  |  |  | Preciso destes métodos para concluir tarefa T12 Criar Modelo app.lcl.form.dock
|  | - T12 Criar atributo CurrentBookmark: TBookMark; |  | 1✅ | 12 | 60 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
|  | - T12 Criar método: Public Function GetRec :Boolean; Virtual; |  | 1✅ | 12 | 60 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
|  | - T12 Criar método: Public Function DeleteRec :Boolean; Virtual; |  | 1✅ | 12 | 60 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
|  | - T12 colocar o modo edit |  | 1✅ | 12 | 60 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
|  | - T12 Criar método: Public Function PutRec:Boolean;Virtual; |  | 1✅ | 12 | 60 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
|  | - T12 Criar método: Public Function UpdateRec: Boolean; Virtual; |  | 1✅ | 12 | 30 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 2024-03-06
|  | - T12 Desabilitar e habilita os botões de ações baseado no estado da tabela. |  | 3 | 12 | 60 | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | - T12 Criar atributo: public Var Mi_ActionList : TActionList;✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | - T12 Criar métodos: Public function GetAction(aName:AnsiString):TAction;✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | - T12 Criar métodos: public Procedure SetStateAction(aName:AnsiString;aEnable:Boolean);✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | - T12 Criar métodos: public Function getStateAction(aName:AnsiString):Boolean; ✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | - T12 Criar métodos: public function CommandsEnabled(aCommands : array of ansistring): Boolean; ✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | - T12 Criar métodos: public function CommandsDisabled(aCommands : array of ansistring): Boolean; ✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | T12 Criar Método: public procedure DisableCommands(aCommands: Array of AnsiString);✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | T12 Criar Método: Public procedure EnableCommands(aCommands: Array of AnsiString);✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | T12 Criar atributo Comandos CmNewRecord,CmZeroizeRecord,CmEvaluateRecord, etc... ✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-07
|  |  | T12 Criar método para desabilar todos os botões exceto botão novo e botão refresh quando o botão novo for pressionado. ✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  |  | O método EnableUpdateNewRecord é habilita os botões grava e Refresh quando o modo appending for true. É acionando em chageMadeOnOff. - public procedure EnableUpdateNewRecord;✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  |  | O método EnableUpdateRecord habilita os botões Novo, grava e Refresh quando o modo appending for false. É acionando em chageMadeOnOff. - public procedure EnableUpdateRecord;✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  |  | T12 Criar método habilitar todos os botões quando em changeMadeOnOff O registro não foi alterado; - Public procedure EnableRefresh; ✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  |  | T12 O Método Refresh deve anular o que foi digitado até o momento com os dados do dataset. ✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  |  | T12 Quando o DataSet estiver vazio o evento Do OnNewRecord deve ser acionado no método .Refresh ✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  |  | T12 Desabilitar o botão primeiro quando o arquivo estiver em bof. ✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  |  | T12 Desabilitar o botão ultimo quando o arquivo estiver em eof. ✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
- T12 Implemaentar edição do campo fldData. Obs: 'D'; //:< D = TipoData DD/DD/DD
|  | - T12 Implemaentar edição do campo fldData. Ddd/mm/yy e Ddd/mm/yyyy ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-26 | 2024-04-02 |  | Notas: Tipo de dados no banco: DATE --> Apenas data
|  | - T12 Implemaentar edição do campo fldData. Dhh:hh:hh ✅ |  | 1 |  |  | 2024-03-26 | 2024-04-02 |  | Nota: Tipo de campo no banco: TIME --> Apenas Hora
|  | - T12 Implemaentar edição do campo FldDateTimeDos. Obs: #4 ; //:< #4 = Longint;Guarda a data e hora compactada ##/##/## ##:##:## e o ano não pode ser menor que 1980. ✅ |  |  |  |  | 2024-03-26 |  |  | Nota: Tipo de campo no banco: TIMESTAMP --> Data e Hora
|  | - T12 Implementar o tipo Interval. Obs: Intervalo entre os dois tipos de dados anteriores |  |  |  |  | 2024-03-26 |  |  | Nota: Tipo de campo no banco: INTERVAL --> Intervalo entre os dois tipos de dados anteriores
|  | T12 Ajustar a propriedade TUiDmxScroller.RecordSelected para que esteja sincronizada com DataSource.dataset. ✅ |  | 1 | 12 | 60 | 2024-03-06 | 2024-03-06
|  | - T12 Criar método: Public Function UpdateRec_if_RecordAltered:Boolean;Virtual; ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  | - T12 Criar método Edit semelhante a TdataSet.edit ✅ |  |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-08
|  | - T12 Criar Método StarTransaction; ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-13
|  | - T12 Criar Método Commit ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-13
|  | - T12 Criar Método Rollback ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | Motivo: Quando ocorre um exceção o banco de dados quer que inicie uma nova transação e que o Rooback seja acionado.
|  | - Quando ocorre uma exceção do banco dados é preciso reiniciar o cadastramento ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-13
|  | - Estudar como resolver esse problema. ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-13
|  | - T12 Quando ocorre uma exceção ao gravar um registro, o programa precisa ser reiniciado. Checar como evitar isso. ✅ |  | 1 | 12 | 60 |  | 2024-03-08 | 2024-03-13
|  | - T12 Quando se está dentro de uma transação as mensagens de erros e dialogos não são executados por isso preciso retornar o valor default de cada dialogo. Converter mb para mr no resultado✅ |  | 1 | 12 | 120 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-14
Criar modelo aplicação app.lcl.form.dock
|  | Criar arquivo __ProjName__.lpr ✅ | [7 empty] | Arquivo de projeto odelo de aplicativos docker
|  | Criar arquivo de configuração do modelo: project.ini ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  |  | Este arquivo declara para a IDE quais units devem ser copiadas para o novo projeto.
|  | Criar shell pasdoc.sh |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  |  | Arquivo de lote para criar documentação do projeto.
|  | Criar unit udm_connections.pas ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | Modelo de data módulo para conexão com o banco de dados.
|  | Criar unit udm_table.pas ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | Modelo de ORM para acesso a tabelas do banco de dados.
|  | Criar unit u__dm_xtable__.pas ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | Modelo de data módulo filho de TDm_table
|  | Criar unit uform_default.pas ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | Formulário base para todos os formulários do projeto
|  | Criar unit uformdock.pas ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | Formulário base para todos os formulários que dependem do pacote anchordocking.lpk
|  | Criar unit uform_main.pas ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  | 2024-03-15 | Formulário principal do modelo
|  | Criar unit u__form_xtable__.pas ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  |  | Formulário modelo básico para edição da tabela contida no data módulo T__dm_xtable__
|  | Criar unit T__form_xtable2__.pas |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 |  |  | Formulário modelo sofisticado para edição da tabela contida no data módulo T__dm_xtable__
|  |  | Criar ações que estão faltando para atender os requisitos do formulário ✅ | 1 | 12 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21
|  | Criar unit uMi_lcl_inputbox de tal forma que vários imputBox possam estar ativos al mesmo tempo. ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 2024-03-21
|  | Existe um problema no botão refresk quando o sistema está funcionando com vários usuários, o que um faz o outro não está vendo. ✅ |  | 1 | 12 |  | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Copiar a ideia do botão refresk do dbNavigator
|  | Criar unit TForm_Pesquisa.pas |  | 1 | 12 |  | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | Formulário de pesquisa genérica ao banco de dados. Estou com problema pq o TDataSet.Locate diferencia maiusculas de minusculas.
Criar unit genérica para edição do formulário e as aplicações devem herdar deste fomulários✅
|  |  | Criar unit uForm_table✅ | 1 | 12 |  | 23/03/0204 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Esse formulários deve conter todos os comandos básicos de acesso ao TDataModule dm_table
|  |  | Criar unit uForm_xtable✅ | 1 | 12 |  |  | 2024-03-24 | 2024-03-24 | Esse datamodule deve herdar do form Form_table
Apareceu a mensagem de erro abaixo após entrar com uma chave duplicada
Mi_SQLQuery1 : Must apply updates before refreshing data. Press OK to ignore and risk data corruption. Press Abort to kill the program.
Criar modelo para criar formulários e datamodule de aplicacão app.lcl.form.dock
Copiar pasta app.lcl.form.dock para pasta form.lcl.dock
Apagar todo código que foi criado ao clriar a aplicação app.lcl.form.dock exceto o datamodule u__dm_xtable__.pas , o formulário u__form_xtable__.pas e config.ini
Criar modelo mi.datamodule
|  | Criar projeto __ProjName__ |  | 1 | 12 |  |  | 2024-03-22 |  | Usado para criação do objeto para acesso as tabelas do banco de dados.
Planejamento e Design da Arquitetura:
| Definição de requisitos técnicos. |  |  |  | 12
|  |  | fazer documentação das API's do chatGPT | 0 | 12 | [5 empty] | PS e PH
|  |  | fazer documentação das API's do gemini | 0 | 12 | [5 empty] | PS e PH
|  |  | fazer documentação das API's do whatsapp | 1 | 12 | [5 empty] | PS e PH
| Design do banco de dados e arquitetura do sistema. |  |  | 3 | 12 | [5 empty] | ps
| Alocação de equipe de desenvolvimento. |  |  | 1 | 12
Sub total
Desenvolvimento de Backend:
| Implementação das entidades do banco de dados (operadores, hospitais, etc.). |  |  |  | 12
|  |  | operadores ✅ | 1 | 12 | 15 |  | 2024-03-22 | 2024-03-22 | Ao digitar a máscara do telefone na tabela operadores percebi que a mesma está com problema. Checar o que está acontecendo.
|  |  | hospitais | 3 | 12 | 15
|  |  | status_da_agenda_ou_consulta | 3 | 12 | 15 |  |  |  | Campo complexo combobox 0, 1
|  |  | médicos | 3 | 12 | 15
|  |  | Serviço de agendas | 3 | 12 | 15
|  |  | Convênios | 0 | 12
|  |  | Clientes | 0 | 12
|  |  | integração |  | 12 | 30
|  |  | expediente do médico data |  | 12 | 30
|  |  | expediente do médico horas |  | 12 | 30
|  |  | agenda |  | 12 | 60
|  |  | formas de pagamento |  | 12 | 30 |  |  |  | Campo complexo combobox 0,1,2 etc..
|  |  | consulta |  | 12 | 120
Sub total | [5 empty] | 375
Desenvolvimento de APIs para interação com o banco de dados.
|  |  | Usar componentes TSQLConnector, TSQLTransaction e TSQLQuery | 3 | 11 | 480
Sub total | [5 empty] | 480
Implementação de lógica de negócios (gestão de agendas, autenticação de usuários, etc.).
|  |  | Criar tabela de opções do projetos |  | 12
|  |  | Associar as opções de cada operador |  | 12
|  |  | Criar programa para controle de acesso ao banco de dados usando a tabela de operadores |  | 12
|  |  | Criar rotinas para counicar-se com o whatsapp |  | 12
|  |  | Criar rotinas para counicar-se com a IA |  | 12
Sub total | [5 empty] | 4800
| Testes unitários e de integração. |  |  | ?
| Alocação de recursos: equipe de desenvolvedores backend, DBAs. |  |  | 1
Sub total | [5 empty] | 5655
Desenvolvimento de Frontend:
|  |  | Design de interface do usuário (UI) para cada funcionalidade. |  | 12
|  |  | Desenvolvimento de páginas e componentes (React/Vue/Angular). |  | 12
|  |  | Integração com APIs do backend. |  | 12
|  |  | Testes de usabilidade e funcionais. |  | 12
|  |  | Alocação de recursos: equipe de desenvolvedores frontend, designers de UI/UX. |  | 12
Prazo estimado: 6 semanas.
Integrações Externas:
|  |  | Desenvolvimento de integrações com sistemas de terceiros (sistemas de hospitais, plataformas de pagamentos, etc.). |  | 12
|  |  | Testes de integração. |  | 12
|  |  | Alocação de recursos: desenvolvedores backend especializados em integrações. |  | 12
|  |  | Prazo estimado: 4 semanas. |  | 12
Testes de Sistema e QA:
|  |  | Testes de carga e desempenho. |  | 12
|  |  | Testes de segurança. |  | 12
|  |  | Correção de bugs. |  | 12
|  |  | Testes de aceitação do usuário (UAT). |  | 12
|  |  | Alocação de recursos: equipe de QA, beta testers. |  | 12
Prazo estimado: 4 semanas.
Lançamento e Monitoramento:
|  |  | Preparação do ambiente de produção. |  | 12
|  |  | Deploy do aplicativo. |  | 12
|  |  | Monitoramento pós-lançamento e suporte imediato. |  | 12
|  |  | Coleta de feedback dos usuários. |  | 12
|  |  | Alocação de recursos: equipe de DevOps, suporte técnico. |  | 12
Prazo estimado: 2 semanas.
Manutenção e Atualizações:
|  |  | Correção de bugs identificados após o lançamento. |  | 11
|  |  | Desenvolvimento de novas funcionalidades baseadas no feedback dos usuários. |  | 12
|  |  | Prazo e recursos: contínuo, dependendo das necessidades. |  | 12

## Detalhe
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO SECRETÁRIA VIRTUAL PARA MÉDICOS |  | Data: | 2024-02-01
HISTÓRICOS DAS TAREFAS | DATA | HORA INICIAL | HORA FINAL | MINUTOS | observação
Criar diagrama do projeto avm | 2024-03-22 | 0.31944 | 0.41667 | 0.097222 | Esse documento deve descrever o alvo do projeto assistente virtual para médicos. Nele deve documentar onde desejo chegar, as etapas atingidas e os níveis de dificuldade que estou encontrado para atingir o objetivo.
Criar applicação avm lcl | 2024-03-22 | 0.40972 | 0.4375 | 0.027778
Salvar os datamodules na pasta DataModule e os formes na pasta lcl. | 2024-03-22 | 0.4375 | 0.46528 | 0.027778
Ao digitar a máscara do telefone na tabela operadores percebi que a mesma está com problema. Checar o que está acontecendo. | 2024-03-22 | 0.60139 | 0.62847 | 0.027083 | O problema é que usei a máscara usando espaço em branco e o espaço em branco é usado no lugar da mascara.
Criar datamodule médicos |  |  |  | 0
Criar unit uForm_table✅ Criar unit uForm_xtable✅ | 2024-03-24 | 0.69722 | 0.76389 | 0.066667 | Essa tarefa vai permitir que se altere o desiner do cadastramento da aplicação LCL alterando apenas o formulário uForm_Table.pas
Copiar pasta app.lcl.form.dock para pasta form.lcl.dock Apagar todo código que foi criado ao clriar a aplicação app.lcl.form.dock exceto o datamodule u__dm_xtable__.pas , o formulário u__form_xtable__.pas e config.ini ✅ | 2024-03-24 | 0.76389 | 0.78681 | 0.022917
Criar um forma de editar um campo TdateTime com as mascaras: TMask = ( Mask_yy_mm_dd, //00 Mask_yyyy_mm_dd, //01 Mask_dd_mm_yy, //02 Mask_dd_mm_yyyy, //03 Mask_mm_yy, //04 Mask_mm_yyyy, //05 Mask_dd_mm_yy_hh_nn_ss, //06 Mask_dd_mm_yy_hh_nn, //07 Mask_dd_mm_yyyy_hh_nn_ss, //08 Mask_hh_nn , //09 Mask_hh_nn_ss, //10 Mask_hh_nn_ss_zzz, //11 Mask_Extenco, //12 Mask_Invalid //13 ); | 2024-03-24 |  |  | 9h x 7dias | Deu-me muito trabalho para realizar essa tarefa.
Estudar como integrar o projeto avm a API do google Calendar. | 2024-04-03 | 0.35417 | 0.49306 | 0.13889
Estudar uma solução para comunicar-se com whatsapp | 10:57 | 0.33333 | 0.49306 | 0.15972
|  | 0.5625 | 0.6875 | 0.125
Estudar uma solução para comunicar-se com whatsapp | 2024-04-05 | 0.3125 | 0.48958 | 0.17708
| 2024-04-05 | 0.5625 | 0.71944 | 0.15694 | Desisto do projeto que dependa do pacote cef4delphi. Depois vou procurar outra alternativa.
T12 Checar o modo de acesso do cef que coloquei na pasta ceef4delphi/bin. | 2024-04-05 | 0.8 | 0.89931 | 0.099306 | Não dessitir e tentei novamente e consegui fazer funcionar o projeto cef4Delphi.
T12 Estudar projeto projeto WBotCE permite comunicação com whatapp. https://github.com/OpenSourceCommunityBrasil/WBotCE/tree/main | 2024-04-06 | 0.31736 | 0.49653 | 0.17917 | amanhã toda tentando fazer funcionar.
| 2024-04-06 | 0.52778 | 0.57986 | 0.052083
| 2024-04-06 | 0.63194 | 0.72222 | 0.090278
Instalar o Lazarus no Windows para ver se consigo fazer funcionar o wBotCe | 2024-04-07 | 0.31944 | 0.49653 | 0.17708
| 2024-04-07 | 0.5625 | 0.725 | 0.1625
Instalar o CEF4Delphi no windows porque é dependência do projeto wbotce | 2024-04-08 | 0.32639 | 0.45625 | 0.12986
T12 Instalei fpcf03.pas porém não funciona. | 2024-04-08 | 0.45625 | 0.5 | 0.04375 | não funciona.
T12 Instalar wbotce no windows para ver se funciona. |  | 0.5625 | 0.72222 | 0.15972
T12 Segundo o Binho se apagar o cache do whatsapp e compilar no modo release funcionou. Vou testar. |  | 0.80556 | 0.89097 | 0.085417 | Não deu certo.
T12 Checar se o CEF4Delphi captura funções javascript para saber se o problema está no wbotce ou no cef4delphi. | 2024-04-09 | 0.32639 | 0.49653 | 0.17014 | Vídeo aula de como funciona o wbot em Lazarus. Segundo esse vídeo o wbot funciona.
|  | 0.5625 | 0.60417 | 0.041667
|  | 0.80556 | 0.88056 | 0.075 | desisto.
Estudar a possibilidade de usar uma aplicação nodejs com lazarus porque a lib whatsapp-web. js 1. 23. 0 é um bibliotec client whatsapp | 2024-04-10 | 0.66667 | 0.72222 | 0.055556
Estudar site oficial do whatsapp | 2024-04-11 | 0.47708 | 0.49306 | 0.015972
T12 Estudar a api oficial do whatsapp |  | 0.56944 | 0.58333 | 0.013889 | Tabela de preço do whatsapp oficial
|  |  |  | 0 | Exemplo de json de mensagens whatsapp
|  |  |  | 0 | Perguntas frequentes sobre a API Local
O Rômulo do grupo Lazarus Br. Entrou na minha máquina e mostrou que o problema está no javascript que acompanha o projeto wbotce e trocou pelo javascript do projeto https://github.com/mikelustosa/Projeto-TInject/blob/master/Source/JS/js.abr |  | 0.58333 | 0.68056 | 0.097222 | Eureca. O Macete está no cliente javascript sendo que no projeto TInject o cliente chama-se js.abr e no wbotce chama-se wbotce.js
T12 Estudar o chatbot wbotce | 2024-04-12 | 0.36944 | 0.5 | 0.13056 | Hoje pela manhã tive vários problemas com a MV windows.
T12 Estudar o chatbot wbotce |  | 0.5625 | 0.68056 | 0.11806
T12 Reunião Sérgio Falco para instalar o Postresql no Lazarus for Windows. | 2024-04-14 | 0.79167 | 0.95139 | 0.15972 | Graças a Deus consegui.
T12 O projeto avm não abre no windows porque o cliente postegre não está sendo reconhecido pelo lazaris. Procurar o problema. | 2024-04-15 | 0.35417 | 1135 | 1134.6458 | O problema é que as dll clientes devem estar na pasta windows
T12 Identificar porque no windows ao sair do app avm gera execção ao desconectar. | 2024-04-15 | 0.5625 | 0.71875 | 0.15625
T21 Meu servidor deu problema, instalar o sistema q4OS no ssd de backup. | 2024-04-16 | 0.37847 | 0.49306 | 0.11458
|  | 0.5625 | 0.72222 | 0.15972
| 2024-04-17 | 0.29861 | 0.47917 | 0.18056
T12 Instalar o Lazarus no q4OS |  | 0.53472 | 0.58333 | 0.048611
T12 Instalar wbotce para saber como criar o bot para o assistente virtual para médicos no sistema q4OS. |  | 0.65903 | 0.72222 | 0.063194
T12 Instalar o vscode e servidor samba no sistema q4OS. | 2024-04-18 | 0.35069 | 0.44097 | 0.090278
T12 Estudar wbotce para saber como criar o bot para o assistente virtual para médicos. |  | 0.44097 | 0.49306 | 0.052083 | No linux q4Os o projeto cef4Delphi funciona , porém existe um erro no wbotce.
|  | 0.57986 | 1720 | 1719.4201
T12 Debugar passo a passo wbotce para identificar o momento que a exceção é gerada. | 2024-04-19 | 0.35764 | 0.49306 | 0.13542 | O motivo no qual tentei fazer o wbotce funcionar no Linux é porque o banco de dados está dando problema no windows. No Linux eu desisto de tentar
Tentar fazer o banco de dados funcionar no windows porque o wbotce funciona nele. | 2024-04-22 | 10:09 | 0.49306 | 0.070139
Tentar fazer o banco de dados funcionar no windows porque o wbotce funciona nele. |  | 0.57639 | 0.625 | 0.048611
0
0
0
0
0
0